# PLANO DE AÇÃO

## Planejamento Estratégico Fundep - Gestão 2026 a 2030

IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

| DIRETRIZ | Transformação Digital |
| --- | --- |
| AÇÃO | Desenvolver repositório de dados unificados confiáveis para atendimento de toda Fundep |
| RESPONSÁVEL | André Oliveira / Gerente de Tecnologia da Informação |
| FORTALEZA/PROBLEMA | Fragilidade no atendimento legal em segurança de dados / As necessidades técnicas digitais e de segurança são subestimadas comparadas as vontades dos usuários |
| OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) VINCULADO(S) | Fortalecimento da Segurança da Informação com Tecnologias Digitais |
| META(S) OPERACIONAL(IS) VINCULADA(S) | Garantir que todos os processos tenham dados confiáveis para operação da Fundep |
| PERÍODO DE ACOMPANHAMENTO | Agosto de 2026 a março de 2030 |
| ÁREAS ENVOLVIDAS | Conselho Diretor, Tecnologia da Informação, CIAs, Prestação de Contas, Compras, Importação, Infraestrutura e Logística, Gestão de Documentos, Administração de Pessoal, Gestão de Pessoas, Negócios e Parcerias, Financeiro e Contabilidade, Compliance, Jurídico, Comunicação e Marketing, Inovação, Engenharia, Gestão de Programas, Gestão de Concursos. |

JUSTIFICATIVA

Todas as atividades desenvolvidas para o alcance da missão da fundação dependem de dados e informações e, ao mesmo tempo, geram dados e informações. Para que esse ciclo funcione bem, é necessário que esses dados sejam confiáveis e, de preferência, unificados em um repositório que possibilite a consulta e disponibilização de resultados para toda a Fundep. Esse plano de ação depende da conclusão do Plano de Ação Gestão de Processos da Diretriz Gestão, que, ao entregar o diagnóstico dos processos, teremos enumerados a quantidade e descrição dos pontos a serem monitorados.

ATIVIDADES

01. Estudo do relatório do Plano de Ação Gestão de Processos

Antes de passar por auditoria, será necessário compreender a situação atual da fundação, por meio da contratação de uma consultoria especializada, que elaborará relatório detalhado com os pontos fracos e fortes.

- Definir empresa por meio de pesquisa.

Realizar pesquisa para escolha da melhor empresa cujo espoco de atuação se adeque à realidade da fundação.

- Acompanhar atuação da empresa na Fundep.

Formar equipe interna composta pelas áreas interessadas (TI, DPO e Compliance) para prestar informações à consultoria e acompanhar as entregas.

02. Planejamento do repositório de dados

Para acompanhamento das atividades da consultoria, e para manutenção das atividades de cibersegurança na Fundep, será contratada e formada uma equipe de Segurança da Informação, que irá atuar preventiva e ativamente.

- Contratar profissionais.

Formar equipe de Segurança da Informação, vinculada à Gerência de TI, por meio da abertura de vagas e seleção de candidatos.

- Estruturar as atividades e delegar funções

Definição das funções da equipe de Segurança da Informação, para realização de monitoramento contínuo, prevenção e atuação em incidentes, gestão de vulnerabilidades, e outras atividades referentes à segurança da informação.

03. Desenvolvimento do repositório de dados

O relatório realizado pela consultoria embasará as tratativas a implementadas nessa atividade. Cada ponto levantado pela consultoria contratada poderá gerar novos planos de ação, a depender da complexidade da atividade.

- Atuação no relatório da consultoria.

Atendimento aos pontos levantados pela consultoria, com a equipe de segurança da informação atuando tecnicamente, e DPO, Compliance e TI atuando estrategicamente na revisão de processos, elaboração de políticas e revisão de procedimentos que se fizerem necessários.

- Validação com Conselho Diretor para auditoria.

Levar relatório comparativo da consultoria ao Conselho Diretor, com a implementação das melhorias realizadas, para preparação para auditoria.

04. Realizar auditoria

Após implementar as correções apontadas pela consultoria, a fundação estará habilitada a ser auditada por uma das seis grandes empresas. O foco da auditoria será a segurança da informação e a conformidade com a LGPD.

- Orçar e realizar contratação.

Realizar pesquisa e cotação de empresas para desenvolvimento de auditoria em segurança da informação.

- Apoiar o trabalho da auditoria.

Formar equipe interna, com as áreas de Compliance, DPO e TI, responsável por acompanhar e prestar suporte, fornecendo documentação e acesso à auditoria.

- Receber parecer da auditoria.

05. Controle e monitoramento das comunicações institucionais via WhatsApp

A Fundep possui mais de 200 dispositivos por meio dos quais são conduzidas conversas de WhatsApp com coordenadores, fornecedores, alunos, candidatos e demais públicos. Hoje essas comunicações não são registradas nem monitoradas, o que representa risco à segurança dos dados, à conformidade com a LGPD e à continuidade do atendimento. Será implantada solução corporativa de controle e monitoramento dessas conversas, com foco inicial na comunicação com os coordenadores.

Além da segurança dos dados, objetivo principal da atividade, a solução gera ganhos colaterais relevantes: controle gerencial do atendimento, levantamento e histórico de dados das interações, painel de controle, acompanhamento de mensagens sem resposta e repasse estruturado de carteira entre os analistas das CIAs.

Custo estimado de R$ 10.000,00 por mês, do segundo semestre de 2026 ao primeiro trimestre de 2030, totalizando R$ 440.000,00 no período. Caso o projeto seja firmado, esse valor passa a constituir despesa fixa da Fundep.

- Contratar e implantar a solução de monitoramento.

Pesquisa e contratação de plataforma de controle e monitoramento das comunicações via WhatsApp, com implantação nos dispositivos utilizados na comunicação com os coordenadores.

- Acompanhar, evoluir e ampliar o controle.

Monitoramento contínuo das comunicações, operação do painel de controle e dos indicadores de atendimento, e ampliação gradual do escopo para os demais públicos atendidos pela fundação.

RESUMO DAS ATIVIDADES

| Item | Descrição | Resultados Esperados | Início | Término | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CONTRATAR CONSULTORIA DE UMA DAS SEIS MAIORES EMPRESAS DE AUDITORIA |  | 08/26 | 02/27 | James Mota |
| 01.a | Definir empresa por meio de pesquisa | Empresa escolhida | 08/26 | 08/26 | James |
| 01.b | Acompanhar atuação da empresa na fundação | Entrega de relatório de consultoria | 09/26 | 02/27 | James, André, Flávia |
| 02 | CONTRATAR E FORMAR EQUIPE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO |  | 08/26 | 10/26 | André Oliveira |
| 02.a | Contratar profissionais. | Equipe formada. | 08/26 | 10/26 | André, Débora |
| 02.b | Estruturar as atividades e delegar funções | Funções e responsabilidades definidas. | 08/26 | 08/26 | André |
| 03 | IMPLEMENTAR MELHORIAS |  | 02/27 | 08/29 | André Oliveira |
| 03.a | Atuação no relatório da consultoria. | Relatório com melhorias implementadas. | 02/27 | 07/29 | André |
| 03.b | Validação com Conselho Diretor para auditoria. | Relatório de melhorias validado. | 07/29 | 08/29 | André, James, Flávia |
| 04 | REALIZAR AUDITORIA |  | 08/29 | 12/29 | James Mota |
| 04.a | Orçar e realizar contratação. | Empresa escolhida. | 08/29 | 08/29 | James, Flávia, André |
| 04.b | Apoiar o trabalho da auditoria | Conclusão da auditoria. | 09/29 | 12/29 | James, Flávia, André |
| 04.c | Receber relatório da auditoria. | Relatório aprovado sem ressalvas. | 12/29 | 12/29 | James, Flávia, André |
| 05 | CONTROLAR E MONITORAR AS COMUNICAÇÕES INSTITUCIONAIS VIA WHATSAPP |  | 08/26 | 03/30 | André Oliveira |
| 05.a | Contratar e implantar a solução de monitoramento, com foco inicial na comunicação com os coordenadores. | Solução contratada e implantada em 2026. | 08/26 | 12/26 | André, Flávia |
| 05.b | Acompanhar, evoluir e ampliar o controle das comunicações. | Acompanhamento contínuo das conversas, com painel de controle, monitoramento de falta de resposta e repasse de carteira entre analistas das CIAs. | 01/27 | 03/30 | André, Flávia |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade |  | 3º tri | 4º tri | 1º tri | 2º tri | 3º tri | 4º tri | 1º tri | 2º tri | 3º tri | 4º tri | 1º tri | 2º tri | 3º tri | 4º tri | 1º tri |
| 01 - Atividade xxxx |  | R$ 120 mil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a – Subatividade xxxx | R$ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b – Subatividade xxxx |  |  | R$ 120 mil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 - Atividade xxxx |  |  |  |  |  |  | R$ 120 mil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a – Subatividade xxxx |  |  |  |  |  | R$ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b – Subatividade xxxx |  |  |  |  |  |  |  | R$ 120 mil |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 - Atividade xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 150 mil |  |  |  |  |  |
|  | a – Atividade xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 150 mil |  |  |  |  |  |
| 05 - Monitoramento das comunicações via WhatsApp |  | R$ 440 mil (R$ 10 mil/mês) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a – Contratação e implantação | R$ 50 mil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b – Acompanhamento e evolução |  |  | R$ 830 mil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | R$ 830 mil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Link para planilha com modelo de orçamento (baixar e editar na sua máquina, não editar o arquivo online):

PE 26-30 - PPA - Modelo cronograma fisico-financeiro.xlsx

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Gestão 2026 a 2030 — Plano de Ação

IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

| DIRETRIZ | Transformação Digital |
| --- | --- |
| AÇÃO | Tornar as rotinas operacionais da Fundep mais eficientes com o uso de tecnologias digitais, consolidando uma plataforma corporativa única, eliminando controles paralelos e ampliando a automação e o uso de inteligência artificial, de modo a posicionar a Fundação como referência técnica entre as fundações de apoio. |
| RESPONSÁVEL | Gerente de TI |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO | Otimização das Rotinas Operacionais por meio da Automação e Simplificação de Processos |
| META(S) OPERACIONAL(IS) VINCULADA(S) | Desenvolver e implementar o GPF 2.0; reduzir o tempo operacional com agentes de inteligência artificial; garantir a máxima disponibilidade dos sistemas; eliminar o uso de controles paralelos no fluxo de gestão de projetos; e normalizar a maioria dos processos críticos. |
| PERÍODO DE ACOMPANHAMENTO | Julho de 2026 a março de 2030 |
| ÁREAS ENVOLVIDAS | Conselho Diretor, Tecnologia da Informação, CIAs, Prestação de Contas, Compras, Importação, Logística, Gestão de Documentos, Administração de Pessoal, Gestão de Pessoas, Negócios e Parcerias, Financeiro e Contabilidade, Compliance, Jurídico. |
| VERSÃO | 0.3 |

JUSTIFICATIVA

O crescimento da dependência tecnológica e da complexidade das demandas expõe fragilidades como fragmentação de sistemas, controles manuais (planilhas, e-mails) e variações informais entre áreas, comprometendo a rastreabilidade e a eficiência. A modernização tecnológica é essencial para sustentar a operação, padronizar processos críticos e assegurar qualidade e previsibilidade.

Este plano de ação organiza, ao longo do quadriênio 2026–2030, a consolidação de uma plataforma corporativa única, a ampliação da automação e do uso de inteligência artificial, a garantia de alta disponibilidade dos sistemas e a eliminação progressiva de controles paralelos, com acompanhamento sistemático de prazos, responsáveis e indicadores.

ATIVIDADES

01. Desenvolver e implementar o GPF 2.0

Desenvolvimento e implantação de plataforma corporativa única, modular e escalável, cobrindo o ciclo de vida do projeto, de modo que, ao fim do ciclo 2026–2030, 100% dos projetos ativos operem integralmente no sistema. Desenvolvimento previsto até 2028 e implantação até 2029.

Indicadores: percentual de projetos ativos operando na plataforma (meta: 100% até 2030); percentual de escopo desenvolvido (meta: 100% até 2028), medido trimestralmente.

02. Reduzir o tempo operacional com agentes de inteligência artificial.

Adoção de agentes de inteligência artificial para apoiar processos operacionais, reduzindo o tempo médio de execução. Período de julho/2026 a março/2028.

Indicador: redução mínima de 20% no tempo médio de execução dos processos apoiados por IA até 2030, tomando como base o período anterior à implementação.

03. Garantir a máxima disponibilidade dos sistemas.

Estruturação de processos e infraestrutura para assegurar a disponibilidade dos sistemas críticos. Período de junho/2026 a março/2030.

Indicador: disponibilidade igual ou superior a 99% por sistema crítico, medida mensalmente e consolidada anualmente (excluídas manutenções programadas e comunicadas).

04. Eliminar o uso de controles paralelos no fluxo de gestão de projetos.

Substituição de planilhas, e-mails e similares por rotinas integradas ao sistema corporativo, de ponta a ponta no fluxo de gestão de projetos. Período de maio/2027 a março/2030.

Indicador: zero rotinas operacionais que ainda utilizem planilhas, e-mail ou similares até 2030.

05. Normalizar a maioria dos processos críticos.

Mapeamento, padronização e operação dos processos críticos no sistema corporativo. Período de maio/2027 a março/2030.

Indicador: percentual de processos críticos padronizados e em operação (meta: ≥ 80% até 2030), com medição mensal.

RESUMO DAS ATIVIDADES

| Item | Descrição | Resultados Esperados | Início | Término | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Desenvolver e implementar o GPF 2.0 como plataforma corporativa única, modular e escalável. | 100% dos projetos ativos operando na plataforma e 100% do escopo desenvolvido. | jul/26 | dez/29 | Gerente de TI |
| 02 | Reduzir o tempo operacional com agentes de inteligência artificial. | Redução mínima de 20% no tempo médio de execução dos processos apoiados por IA. | jul/26 | mar/28 | Diretor de TI |
| 03 | Garantir a máxima disponibilidade dos sistemas. | Disponibilidade ≥ 99% por sistema crítico. | jun/26 | mar/30 | Gerente de TI |
| 04 | Eliminar o uso de controles paralelos no fluxo de gestão de projetos. | Zero rotinas operacionais utilizando planilhas, e-mail ou similares. | mai/27 | mar/30 | Gerente de TI e Gestores das áreas |
| 05 | Normalizar a maioria dos processos críticos. | ≥ 80% dos processos críticos padronizados e em operação. | mai/27 | mar/30 | Gerente de TI e Gestores das áreas |

CRONOGRAMA FÍSICO

|  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | 2º tri | 3º tri | 4º tri | 1º tri | 2º tri | 3º tri | 4º tri | 1º tri | 2º tri | 3º tri | 4º tri | 1º tri | 2º tri | 3º tri | 4º tri | 1º tri |
| Desenvolver e implementar o GPF 2.0 (dev. até 2028 · implantação até 2029) |  | Desenvolvimento |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Implementação |  |  |  |  |
| Reduzir tempo operacional com agentes de IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantir máxima disponibilidade dos sistemas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eliminar uso de controles paralelos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Normalizar processos críticos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

AÇÕES OPERACIONAIS E VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As ações operacionais materializam as atividades previstas em iniciativas concretas, cada uma vinculada ao objetivo estratégico correspondente e com o respectivo investimento estimado para o quadriênio 2026–2030.

| Item | Ação Operacional | Objetivo Estratégico Vinculado | Investimento 2026–2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Desenvolvimento e implantação do GPF 2.0 como plataforma corporativa única. | Otimização das Rotinas Operacionais por meio da Automação e Simplificação de Processos | R$ a definir |
| 02 | Adoção de agentes de inteligência artificial e ferramentas de automação. | Otimização das Rotinas Operacionais por meio da Automação e Simplificação de Processos | R$ a definir |
| 03 | Infraestrutura e processos para alta disponibilidade dos sistemas críticos. | Otimização das Rotinas Operacionais por meio da Automação e Simplificação de Processos | R$ a definir |
| Total estimado das ações operacionais |  |  | R$ a definir |

RESUMO DE INVESTIMENTO

Investimento anual estimado para as ações operacionais do plano (a detalhar conforme composição de equipe, contratações, licenças e infraestrutura):

| Ano | Descrição / Composição | Custo anual estimado |
| --- | --- | --- |
| 2026 | A detalhar | R$ a definir |
| 2027 | A detalhar | R$ a definir |
| 2028 | A detalhar | R$ a definir |
| 2029 | A detalhar | R$ a definir |
| 2030 | A detalhar | R$ a definir |
| Total estimado 2026–2030 |  | R$ a definir |

CRONOGRAMA FINANCEIRO

Investimento anual estimado (valores ilustrativos — ajustar conforme os valores definidos):

| Ano | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investimento anual estimado | R$ a definir | R$ a definir | R$ a definir | R$ a definir | R$ a definir |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Visão integrada: no topo, a execução física das atividades; na base, o investimento anual correspondente (a preencher) — ambos alinhados à mesma régua de anos.

|  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPF 2.0 | Desenvolvimento |  |  | Implementação |  |
| Agentes de IA |  |  |  |  |  |
| Disponibilidade dos sistemas |  |  |  |  |  |
| Controles paralelos |  |  |  |  |  |
| Processos críticos |  |  |  |  |  |
| Investimento anual (a preencher) | a definir | a definir | a definir | a definir | a definir |

RESULTADOS ESPERADOS

Consolidação de uma plataforma corporativa integrada, com processos digitalizados, padronizados e rastreáveis; redução expressiva de controles paralelos e do tempo operacional; ganhos de eficiência com automação e IA; e alta disponibilidade dos sistemas críticos. Com isso, a Fundep fortalece sua eficiência operacional, confiabilidade em auditorias e posição de referência técnica.