# PLANO DE AÇÃO

## Planejamento Estratégico Fundep - Gestão 2026 a 2030

IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

| DIRETRIZ | Transformação Digital |
| --- | --- |
| AÇÃO | Desenvolver repositório de dados unificados confiáveis para atendimento de toda Fundep |
| RESPONSÁVEL | André Oliveira / Gerente de Tecnologia da Informação |
| FORTALEZA/PROBLEMA | Fragilidade no atendimento legal em segurança de dados / As necessidades técnicas digitais e de segurança são subestimadas comparadas as vontades dos usuários |
| OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) VINCULADO(S) | Fortalecimento da Segurança da Informação com Tecnologias Digitais |
| META(S) OPERACIONAL(IS) VINCULADA(S) | Garantir que todos os processos tenham dados confiáveis para operação da Fundep |
| PERÍODO DE ACOMPANHAMENTO | Agosto de 2026 a dezembro de 2029 |
| ÁREAS ENVOLVIDAS | Conselho Diretor, Tecnologia da Informação, CIAs, Prestação de Contas, Compras, Importação, Infraestrutura e Logística, Gestão de Documentos, Administração de Pessoal, Gestão de Pessoas, Negócios e Parcerias, Financeiro e Contabilidade, Compliance, Jurídico, Comunicação e Marketing, Inovação, Engenharia, Gestão de Programas, Gestão de Concursos. |

JUSTIFICATIVA

Todas as atividades desenvolvidas para o alcance da missão da fundação dependem de dados e informações e, ao mesmo tempo, geram dados e informações. Para que esse ciclo funcione bem, é necessário que esses dados sejam confiáveis e, de preferência, unificados em um repositório que possibilite a consulta e disponibilização de resultados para toda a Fundep. Esse plano de ação depende da conclusão do Plano de Ação Gestão de Processos da Diretriz Gestão, que, ao entregar o diagnóstico dos processos, teremos enumerados a quantidade e descrição dos pontos a serem monitorados.

ATIVIDADES

01. Estudo do relatório do Plano de Ação Gestão de Processos

Antes de passar por auditoria, será necessário compreender a situação atual da fundação, por meio da contratação de uma consultoria especializada, que elaborará relatório detalhado com os pontos fracos e fortes.

- Definir empresa por meio de pesquisa.

Realizar pesquisa para escolha da melhor empresa cujo espoco de atuação se adeque à realidade da fundação.

- Acompanhar atuação da empresa na Fundep.

Formar equipe interna composta pelas áreas interessadas (TI, DPO e Compliance) para prestar informações à consultoria e acompanhar as entregas.

02. Planejamento do repositório de dados

Para acompanhamento das atividades da consultoria, e para manutenção das atividades de cibersegurança na Fundep, será contratada e formada uma equipe de Segurança da Informação, que irá atuar preventiva e ativamente.

- Contratar profissionais.

Formar equipe de Segurança da Informação, vinculada à Gerência de TI, por meio da abertura de vagas e seleção de candidatos.

- Estruturar as atividades e delegar funções

Definição das funções da equipe de Segurança da Informação, para realização de monitoramento contínuo, prevenção e atuação em incidentes, gestão de vulnerabilidades, e outras atividades referentes à segurança da informação.

03. Desenvolvimento do repositório de dados

O relatório realizado pela consultoria embasará as tratativas a implementadas nessa atividade. Cada ponto levantado pela consultoria contratada poderá gerar novos planos de ação, a depender da complexidade da atividade.

- Atuação no relatório da consultoria.

Atendimento aos pontos levantados pela consultoria, com a equipe de segurança da informação atuando tecnicamente, e DPO, Compliance e TI atuando estrategicamente na revisão de processos, elaboração de políticas e revisão de procedimentos que se fizerem necessários.

- Validação com Conselho Diretor para auditoria.

Levar relatório comparativo da consultoria ao Conselho Diretor, com a implementação das melhorias realizadas, para preparação para auditoria.

04. Realizar auditoria

Após implementar as correções apontadas pela consultoria, a fundação estará habilitada a ser auditada por uma das seis grandes empresas. O foco da auditoria será a segurança da informação e a conformidade com a LGPD.

- Orçar e realizar contratação.

Realizar pesquisa e cotação de empresas para desenvolvimento de auditoria em segurança da informação.

- Apoiar o trabalho da auditoria.

Formar equipe interna, com as áreas de Compliance, DPO e TI, responsável por acompanhar e prestar suporte, fornecendo documentação e acesso à auditoria.

- Receber parecer da auditoria.

RESUMO DAS ATIVIDADES

| Item | Descrição | Resultados Esperados | Início | Término | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CONTRATAR CONSULTORIA DE UMA DAS SEIS MAIORES EMPRESAS DE AUDITORIA |  | 08/26 | 02/27 | James Mota |
| 01.a | Definir empresa por meio de pesquisa | Empresa escolhida | 08/26 | 08/26 | James |
| 01.b | Acompanhar atuação da empresa na fundação | Entrega de relatório de consultoria | 09/26 | 02/27 | James, André, Flávia |
| 02 | CONTRATAR E FORMAR EQUIPE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO |  | 08/26 | 10/26 | André Oliveira |
| 02.a | Contratar profissionais. | Equipe formada. | 08/26 | 10/26 | André, Débora |
| 02.b | Estruturar as atividades e delegar funções | Funções e responsabilidades definidas. | 08/26 | 08/26 | André |
| 03 | IMPLEMENTAR MELHORIAS |  | 02/27 | 08/29 | André Oliveira |
| 03.a | Atuação no relatório da consultoria. | Relatório com melhorias implementadas. | 02/27 | 07/29 | André |
| 03.b | Validação com Conselho Diretor para auditoria. | Relatório de melhorias validado. | 07/29 | 08/29 | André, James, Flávia |
| 04 | REALIZAR AUDITORIA |  | 08/29 | 12/29 | James Mota |
| 04.a | Orçar e realizar contratação. | Empresa escolhida. | 08/29 | 08/29 | James, Flávia, André |
| 04.b | Apoiar o trabalho da auditoria | Conclusão da auditoria. | 09/29 | 12/29 | James, Flávia, André |
| 04.c | Receber relatório da auditoria. | Relatório aprovado sem ressalvas. | 12/29 | 12/29 | James, Flávia, André |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade |  | 3º tri | 4º tri | 1º tri | 2º tri | 3º tri | 4º tri | 1º tri | 2º tri | 3º tri | 4º tri | 1º tri | 2º tri | 3º tri | 4º tri | 1º tri |
| 01 - Atividade xxxx |  | R$ 120 mil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a – Subatividade xxxx | R$ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b – Subatividade xxxx |  |  | R$ 120 mil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 - Atividade xxxx |  |  |  |  |  |  | R$ 120 mil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a – Subatividade xxxx |  |  |  |  |  | R$ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b – Subatividade xxxx |  |  |  |  |  |  |  | R$ 120 mil |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 - Atividade xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 150 mil |  |  |  |  |  |
|  | a – Atividade xxxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 150 mil |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | R$ 390 mil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Link para planilha com modelo de orçamento (baixar e editar na sua máquina, não editar o arquivo online):

PE 26-30 - PPA - Modelo cronograma fisico-financeiro.xlsx