PLANO DE AÇÃO

Planejamento Estratégico Fundep - Gestão 2026 a 2030

IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

| DIRETRIZ | Transformação Digital |
| --- | --- |
| AÇÃO | Aprimorar a Segurança da Informação |
| RESPONSÁVEL | DPO - Flavia Carolina de Oliveira Andrade |
| FORTALEZA/PROBLEMA | Fragilidade no atendimento legal em segurança de dados |
| OBJETIVO(S) ESTRATÉGICO(S) VINCULADO(S) | Fortalecimento da Segurança da Informação com Tecnologias Digitais |
| META(S) OPERACIONAL(IS) VINCULADA(S) | Não registrar nenhum incidente de segurança da informação a partir de 2028 |
| PERÍODO DE ACOMPANHAMENTO | Agosto de 2026 a dezembro de 2029 |
| ÁREAS ENVOLVIDAS | Conselho Diretor, Tecnologia da Informação, CIAs, Prestação de Contas, Compras, Importação, Infraestrutura e Logística, Gestão de Documentos, Administração de Pessoal, Gestão de Pessoas, Negócios e Parcerias, Financeiro e Contabilidade, Compliance, Jurídico, Comunicação e Marketing, Inovação, Engenharia, Gestão de Programas, Gestão de Concursos. |

JUSTIFICATIVA

A Fundep realiza milhares de transações com uso de dados por dia. Além disso, os avanços tecnológicos acelerados com o uso de ferramentas de inteligência artificial aumentam exponencialmente as ameaças cibernéticas, reforçando a importância de manter os mecanismos de segurança da informação da instituição alinhados a padrões adequados de conformidade. Nesse sentido, a contratação de uma auditoria externa, integrante do grupo das seis maiores empresas do setor, justifica-se pela necessidade de uma avaliação independente sobre a maturidade dos controles internos, processos e ativos tecnológicos da instituição.

Além de identificar vulnerabilidades e apontar melhorias para a mitigação de riscos operacionais e financeiros, a avaliação por uma entidade externa contribui para a governança corporativa, a transparência perante parceiros e órgãos reguladores, e para a reputação institucional, ao evidenciar o compromisso da instituição com a proteção de dados e a continuidade dos negócios.

Esta ação está associada aos itens do diagnóstico FOFA da Fundep relacionados a seguir, mapeados pelos gerentes da instituição. O número que antecede cada item é o seu identificador no diagnóstico.

Forças

•	102. Reputação institucional consolidada e elevada credibilidade perante stakeholders.

•	110. Gestão tecnológica e de informações integrada e adaptável.

•	111. Vantagem competitiva em soluções de TI proprietárias.

•	112. Programa de Integridade constituído.

Oportunidades

•	206. Tecnologias digitais de Inteligência Artificial emergentes aplicadas a processos.

Fraquezas

•	303. Falta de gestão de contingência.

•	311. Confiabilidade dos dados financeiros e extratos.

•	312. Instrumentos de governança desatualizados ou inexistentes.

•	316. Falta de atendimento integral à LGPD.

•	317. Segurança da informação e proteção de dados deficientes.

•	321. Falta de gestão de riscos.

•	331. Falta de integração dos fluxos de documentos.

•	338. Avanço tecnológico mais rápido que a capacidade de adaptação interna.

Ameaças

•	405. Mudanças em outras legislações que impactam as Fundações de Apoio.

•	407. Exigências crescentes de órgãos de controle, aumentando a complexidade operacional.

Fortalezas

•	6101. Referência e pioneirismo técnico em tecnologias digitais em gestão e atividades entre as Fundações de Apoio.

•	6102. Constante evolução da fronteira tecnológica para tecnologias digitais, possibilitando aumento da eficiência operacional.

Problemas

•	6201. Fragilidade no atendimento legal em segurança de dados.

•	6202. As necessidades técnicas digitais e de segurança são subestimadas comparadas às vontades dos usuários.

ATIVIDADES

01. Contratar consultoria de uma das seis maiores empresas de auditoria

Antes de passar por auditoria, será necessário compreender a situação atual da fundação, por meio da contratação de uma consultoria especializada, que elaborará relatório detalhado com os pontos fracos e fortes.

a)	Definir empresa por meio de pesquisa.

Realizar pesquisa para escolha da melhor empresa cujo escopo de atuação se adeque à realidade da fundação.

b)	Acompanhar atuação da empresa na Fundep.

Formar equipe interna composta pelas áreas interessadas (TI, DPO e Compliance) para prestar informações à consultoria e acompanhar as entregas.

02. Contratar, instalar e formar equipe de Segurança da Informação

Para acompanhamento das atividades da consultoria, e para manutenção das atividades de cibersegurança na Fundep, será contratada, instalada e formada uma equipe de Segurança da Informação, que irá atuar preventiva e ativamente.

Custo estimado de R$ 30.000,00 para a instalação da equipe, referente a equipamentos, mobiliário e preparação da sala de trabalho.

a)	Contratar e instalar os profissionais.

Formar equipe de Segurança da Informação, vinculada à Gerência de TI, por meio da abertura de vagas e seleção de candidatos, e instalá-la em condições de trabalho, com as estações de trabalho e a sala de trabalho preparadas para o início das atividades.

b)	Estruturar as atividades e delegar funções.

Definição das funções da equipe de Segurança da Informação, para realização de monitoramento contínuo, prevenção e atuação em incidentes, gestão de vulnerabilidades, e outras atividades referentes à segurança da informação.

c)	Custo salarial.

Custo salarial da equipe de Segurança da Informação ao longo do período, conforme a composição prevista para cada ano:

| Ano | Composição da equipe | Custo salarial |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 1 Especialista + 1 Pleno | R$ 375.023,46 |
| 2027 | 1 Especialista + 1 Pleno (consolidação) | R$ 375.023,46 |
| 2028 | 1 Especialista + 2 Plenos | R$ 518.534,40 |
| 2029 | 1 Especialista + 2 Plenos + 1 Júnior | R$ 623.875,98 |
| Total de 2026 a 2029 |  | R$ 1.892.457,30 |

(a preencher: custo salarial de 2030, com a composição da equipe prevista para o ano.)

03. Implementar melhorias

O relatório realizado pela consultoria embasará as tratativas a serem implementadas nessa atividade. Cada ponto levantado pela consultoria contratada poderá gerar novos planos de ação, a depender da complexidade da atividade.

a)	Atuação no relatório da consultoria.

Atendimento aos pontos levantados pela consultoria, com a equipe de segurança da informação atuando tecnicamente, e DPO, Compliance e TI atuando estrategicamente na revisão de processos, elaboração de políticas e revisão de procedimentos que se fizerem necessários.

b)	Validação com Conselho Diretor para auditoria.

Levar relatório da consultoria ao Conselho Diretor, com a implementação das melhorias realizadas, para preparação para auditoria.

04. Realizar auditoria

Após implementar as correções apontadas pela consultoria, a fundação estará habilitada a ser auditada por uma das seis grandes empresas. O foco da auditoria será a segurança da informação e a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

a)	Orçar e realizar contratação.

(a preencher: detalhamento da subatividade, com as áreas envolvidas.)

b)	Apoiar o trabalho da auditoria.

(a preencher: detalhamento da subatividade, com as áreas envolvidas.)

c)	Receber parecer da auditoria.

(a preencher: detalhamento da subatividade, com as áreas envolvidas.)

05. Controle e monitoramento das comunicações institucionais com os públicos externos

A Fundep mantém comunicação diária com coordenadores, fornecedores, alunos, candidatos e demais públicos externos por meio de aplicativos de mensagens instalados em mais de 200 dispositivos. Hoje essas comunicações não são registradas nem monitoradas, o que representa risco à segurança dos dados, à conformidade com a LGPD e à continuidade do atendimento. Será implantada solução corporativa de controle e monitoramento dessas conversas, com foco inicial na comunicação com os coordenadores.

Além da segurança dos dados, objetivo principal da atividade, a solução gera ganhos colaterais relevantes: controle gerencial do atendimento, levantamento e histórico de dados das interações, painel de controle, acompanhamento de mensagens sem resposta e repasse estruturado de carteira entre os analistas das CIAs.

Custo estimado de R$ 10.000,00 por mês, do segundo semestre de 2026 ao primeiro trimestre de 2030, totalizando R$ 440.000,00 no período. Caso o projeto seja firmado, esse valor passa a constituir despesa fixa da Fundep.

a)	Contratar e implantar a solução de monitoramento.

Pesquisa e contratação de plataforma de controle e monitoramento das comunicações institucionais com os públicos externos, com implantação nos dispositivos utilizados na comunicação com os coordenadores.

b)	Acompanhar, evoluir e ampliar o controle.

Monitoramento contínuo das comunicações, operação do painel de controle e dos indicadores de atendimento, e ampliação gradual do escopo para os demais públicos atendidos pela fundação.

RESUMO DAS ATIVIDADES

| Item | Descrição | Resultados Esperados | Início | Término | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CONTRATAR CONSULTORIA DE UMA DAS SEIS MAIORES EMPRESAS DE AUDITORIA |  | 08/26 | 02/27 | James Mota |
| 01.a | Definir empresa por meio de pesquisa | Empresa escolhida | 08/26 | 08/26 | James |
| 01.b | Acompanhar atuação da empresa na fundação | Entrega de relatório de consultoria | 09/26 | 02/27 | James, André, Flávia |
| 02 | CONTRATAR, INSTALAR E FORMAR EQUIPE DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO |  | 08/26 | 12/29 | André Oliveira |
| 02.a | Contratar e instalar os profissionais | Equipe formada e instalada, com estações de trabalho e sala prontas | 08/26 | 10/26 | André, Débora |
| 02.b | Estruturar atividades e delegar funções | Plano de atividades desenvolvido. | 10/26 | 10/26 | André |
| 02.c | Custo salarial da equipe | Equipe mantida e ampliada, de 2 profissionais em 2026 a 4 em 2029 | 08/26 | 12/29 | André, Débora |
| 03 | IMPLEMENTAR MELHORIAS |  | 02/27 | 05/29 | André Oliveira |
| 03.a | Atuação no relatório da consultoria | Relatório da consultoria com melhorias realizadas | 02/27 | 04/29 | André, Flávia |
| 03.b | Validação com Conselho Diretor para auditoria | Relatório validado | 04/29 | 05/29 | James, Flávia, André |
| 04 | REALIZAR AUDITORIA |  | 06/29 | 01/30 | James Mota |
| 04.a | Orçar e realizar contratação | Empresa contratada. | 06/29 | 07/29 | James, Flávia |
| 04.b | Apoiar o trabalho da auditoria |  | 07/29 | 12/29 | André, James, Flávia |
| 04.c | Receber parecer da auditoria | Relatório recebido. | 01/30 | 01/30 | James, Flávia |
| 05 | CONTROLAR E MONITORAR AS COMUNICAÇÕES INSTITUCIONAIS COM OS PÚBLICOS EXTERNOS |  | 08/26 | 03/30 | André Oliveira |
| 05.a | Contratar e implantar a solução de monitoramento, com foco inicial na comunicação com os coordenadores. | Solução contratada e implantada em 2026. | 08/26 | 12/26 | André, Flávia |
| 05.b | Acompanhar, evoluir e ampliar o controle das comunicações. | Acompanhamento contínuo das conversas, com painel de controle, monitoramento de falta de resposta e repasse de carteira entre analistas das CIAs. | 01/27 | 03/30 | André, Flávia |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Atividades e subatividades posicionadas nos trimestres correspondentes ao seu início e ao seu término, conforme o resumo acima. A régua vai do 3º trimestre de 2026 ao 4º trimestre de 2029, acompanhando o período de acompanhamento do plano, de modo que as subatividades 04.c e 05.b, cujo término se dá em 2030, aparecem lançadas no último trimestre exibido. Os R$ 120.000,00 da atividade 01 referem-se à contratação da consultoria e estão lançados na subatividade 01.b, que é a que acompanha a execução do contrato. Na atividade 02, os R$ 30.000,00 da subatividade 02.a cobrem os equipamentos, o mobiliário e a preparação da sala de trabalho da equipe de Segurança da Informação, e os R$ 1.892.457,30 da subatividade 02.c correspondem ao custo salarial da equipe de 2026 a 2029, lançado ano a ano conforme a composição prevista para cada exercício. Os R$ 120.000,00 da atividade 04 referem-se à contratação da auditoria e estão lançados na subatividade 04.a. Os R$ 440.000,00 da atividade 05 correspondem a R$ 10.000,00 por mês, do segundo semestre de 2026 ao 1º trimestre de 2030. O valor da atividade 03 ainda será definido, de modo que o total apresentado é parcial. (a preencher: valor da atividade 03, com a origem e o critério de composição.)

|  |  | 2026 |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade |  | 3º tri | 4º tri | 1º tri | 2º tri | 3º tri | 4º tri | 1º tri | 2º tri | 3º tri | 4º tri | 1º tri | 2º tri | 3º tri | 4º tri |
| 01 - Contratar consultoria de auditoria |  | R$ 120.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Definir empresa por meio de pesquisa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Acompanhar atuação da empresa na fundação | R$ 120.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 - Contratar e instalar equipe de Segurança da Informação |  | R$ 1.922.457,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Contratar e instalar os profissionais | R$ 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Estruturar atividades e delegar funções |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Custo salarial da equipe | R$ 375.023,46 |  | R$ 375.023,46 |  |  |  | R$ 518.534,40 |  |  |  | R$ 623.875,98 |  |  |  |
| 03 - Implementar melhorias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Atuação no relatório da consultoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Validação com Conselho Diretor para auditoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 - Realizar auditoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 120.000,00 |  |  |
|  | a) Orçar e realizar contratação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 120.000,00 |  |  |
|  | b) Apoiar o trabalho da auditoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Receber parecer da auditoria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 - Monitorar as comunicações com os públicos externos |  | R$ 440.000,00 (R$ 10.000,00/mês) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Contratar e implantar a solução de monitoramento | R$ 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Acompanhar, evoluir e ampliar o controle das comunicações |  |  | R$ 390.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | R$ 2.602.457,30 (parcial: valor da atividade 03 a definir) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Link para planilha com modelo de orçamento (baixar e editar na sua máquina, não editar o arquivo online): PE 26-30 - PPA - Modelo cronograma fisico-financeiro.xlsx