PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Gestão 2026 a 2030: Plano de Ação

IDENTIFICAÇÃO DO PLANO

| DIRETRIZ | Transformação Digital |
| --- | --- |
| AÇÃO | Implementar o GPF 2.0 |
| RESPONSÁVEL | Gerente de TI - André Vinícius de Oliveira |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO VINCULADO | Otimização das Rotinas Operacionais por meio da Automação e Simplificação de Processos |
| META(S) OPERACIONAL(IS) VINCULADA(S) | Desenvolver e implementar o GPF 2.0; integrar os agentes de inteligência artificial aos sistemas GPF 1.0 e GPF 2.0; garantir a máxima disponibilidade dos sistemas; e eliminar o uso de controles paralelos no fluxo de gestão de projetos. |
| PERÍODO DE ACOMPANHAMENTO | Julho de 2026 a dezembro de 2029 |
| ÁREAS ENVOLVIDAS | Conselho Diretor, Tecnologia da Informação, CIAs, Prestação de Contas, Compras, Importação, Logística, Gestão de Documentos, Administração de Pessoal, Gestão de Pessoas, Negócios e Parcerias, Financeiro e Contabilidade, Compliance, Jurídico. |
| VERSÃO | 0.5 |

JUSTIFICATIVA

O crescimento da dependência tecnológica e da complexidade das demandas expõe fragilidades como fragmentação de sistemas, controles manuais (planilhas, e-mails) e variações informais entre áreas, comprometendo a rastreabilidade e a eficiência. A modernização tecnológica é essencial para sustentar a operação, integrar os sistemas corporativos e assegurar qualidade e previsibilidade.

Este plano de ação organiza, ao longo do quadriênio 2026-2029, a consolidação de uma plataforma corporativa única, a ampliação da automação e do uso de inteligência artificial, a garantia de alta disponibilidade dos sistemas e a eliminação progressiva de controles paralelos, com acompanhamento sistemático de prazos, responsáveis e indicadores.

Esta ação responde ao diagnóstico institucional elaborado pelos gerentes da Fundep. Relacionam-se a ela os seguintes itens da matriz FOFA, das fortalezas e dos problemas mapeados, identificados pela numeração de origem:

Forças

•	(101) Excelência na gestão administrativa e financeira de projetos.

•	(103) Benchmarking nacional em excelência operacional no setor de fundações.

•	(109) Capital humano altamente qualificado e multidisciplinar.

•	(111) Vantagem competitiva em soluções de TI proprietárias.

•	(114) Incentivo da Alta Direção ao uso de IA e automação.

•	(110) Gestão tecnológica e de informações integrada e adaptável.

•	(122) Orientação a dados (Business Intelligence).

Fraquezas

•	(311) Confiabilidade dos dados financeiros e extratos.

•	(313) Ausência de gestão de processos.

•	(320) Mudanças de processos de forma setorizada.

•	(332) Deficiência de processos e controles manuais.

•	(319) Ausência de sistemas para suporte às atividades de algumas áreas.

•	(333) Sistema ERP com deficiências.

•	(328) Processos de trabalho fragmentados.

•	(321) Falta de gestão de riscos.

•	(303) Falta de gestão de contingência.

•	(304) Manutenção da qualidade dos serviços diante de turnovers.

•	(325) Falta de integração de indicadores financeiros de ponta a ponta.

•	(340) Falta de regramento formal para as tomadas de decisão.

•	(315) Dependência de pessoas específicas para processos críticos.

•	(317) Segurança da informação e proteção de dados deficientes.

•	(327) Decisões não baseadas em dados.

•	(316) Falta de atendimento integral à LGPD.

•	(301) Fragilidade na comunicação interna: institucional e interáreas.

•	(323) Falta de cultura de gestão do conhecimento.

•	(331) Falta de integração dos fluxos de documentos.

•	(312) Instrumentos de governança desatualizados ou inexistentes.

•	(342) Falta de direcionamento para as mudanças e inovações.

•	(338) Avanço tecnológico mais rápido que a capacidade de adaptação interna.

Oportunidades

•	(221) Novo Sistema Financiado Externamente.

•	(206) Tecnologias digitais de Inteligência Artificial emergentes aplicadas a processos.

•	(220) Parcerias estratégicas com outras fundações de apoio.

Ameaças

•	(409) Escassez de mão de obra qualificada.

•	(407) Exigências crescentes de órgãos de controle, aumentando a complexidade operacional.

Fortalezas

•	(2102) Capacidade técnica operacional para atender demandas da UFMG de diferentes naturezas.

•	(6101) Referência e pioneirismo técnico em tecnologias digitais em gestão e atividades entre as Fundações de Apoio.

•	(6102) Constante evolução da fronteira tecnológica para tecnologias digitais, possibilitando aumento da eficiência operacional.

Problemas

•	(2201) Fraca integração entre equipes na gestão ponta a ponta de projetos.

•	(2202) Despadronização das operações gerais na Fundep.

•	(2203) Gestão de risco não estruturada para ampliar a segurança da tomada de decisão.

•	(4203) Dependência de pessoas de referência.

•	(6201) Fragilidade no atendimento legal em segurança de dados.

•	(6202) As necessidades técnicas digitais e de segurança são subestimadas comparadas às vontades dos usuários.

ATIVIDADES

01. Desenvolver e implementar o GPF 2.0

Desenvolvimento e implantação de plataforma corporativa única, modular e escalável, cobrindo o ciclo de vida do projeto, de modo que, ao fim do ciclo 2026-2029, 100% dos projetos ativos operem integralmente no sistema. Desenvolvimento previsto até 2028 e implantação até 2029.

Investimento previsto de R$ 2.832.967,52, dividido em três parcelas conforme a etapa:

a)	Manutenção do espaço de trabalho, R$ 30.000,00 em 2027: adequação e conservação do ambiente ocupado pela equipe durante a construção da plataforma.

b)	Lanche e utilidades da equipe terceirizada, R$ 202.967,52 entre o 3º trimestre de 2026 e o 2º trimestre de 2028: R$ 8.456,98 por mês, ao longo de 24 meses, cobrindo pães e frutas, auxiliar de limpeza, energia elétrica e água. Por ano, o gasto fica em R$ 50.741,88 em 2026 (seis meses), R$ 101.483,76 em 2027 e R$ 50.741,88 em 2028 (seis meses).

c)	Implantação, R$ 2.600.000,00 em 2029: entrada em produção da plataforma e migração dos projetos ativos. A composição desta parcela (equipe, licenças, infraestrutura e serviços de terceiros) está a preencher.

Indicadores: percentual de projetos ativos operando na plataforma (meta: 100% até 2029); percentual de escopo desenvolvido (meta: 100% até 2028), medido trimestralmente.

02. Integrar os agentes de inteligência artificial aos sistemas GPF 1.0 e GPF 2.0.

Integração dos agentes de inteligência artificial desenvolvidos no plano de ação Implementar Agentes de IA na Gestão de Projetos Ponta a Ponta aos sistemas corporativos, de modo que operem tanto sobre o GPF 1.0, ainda em uso durante a transição, quanto sobre o GPF 2.0, à medida que seus módulos entrarem em produção. Período de julho/2026 a março/2028.

Investimento previsto de R$ 0,00. A atividade não tem custo próprio porque os agentes já são custeados no plano de ação específico de agentes de IA, que responde pela aquisição de equipamentos, pelas licenças de uso e pela operação dos modelos. Aqui resta o trabalho de integração, executado pela equipe própria de TI com as ferramentas e a infraestrutura já contratadas, sem aquisição adicional prevista.

Indicador: percentual de agentes de inteligência artificial integrados aos sistemas corporativos (meta: 100% dos agentes em produção até 2028), medido trimestralmente.

03. Garantir a máxima disponibilidade dos sistemas.

Estruturação de processos e infraestrutura para assegurar a disponibilidade dos sistemas críticos. Período de junho/2026 a março/2029.

Investimento previsto de R$ 4.550.000,00, o maior desta ação, por se tratar do custeio contínuo do ambiente que sustenta a operação: infraestrutura, licenças, contratos de suporte e monitoramento dos sistemas críticos. Diferente das demais atividades, o gasto se repete todo ano enquanto os sistemas estiverem em operação, e não se concentra em uma entrega. A composição detalhada de cada ano está a preencher, assim como o valor de 2026, ano de início da atividade.

Gasto anual previsto para a atividade:

| Ano | Gasto anual |
| --- | --- |
| 2027 | R$ 1.511.500,00 |
| 2028 | R$ 1.570.000,00 |
| 2029 | R$ 1.468.500,00 |
| Total | R$ 4.550.000,00 |

Indicador: disponibilidade igual ou superior a 99% por sistema crítico, medida mensalmente e consolidada anualmente (excluídas manutenções programadas e comunicadas).

04. Eliminar o uso de controles paralelos no fluxo de gestão de projetos ponta a ponta.

Substituição de planilhas, e-mails e similares por rotinas integradas ao sistema corporativo, de ponta a ponta no fluxo de gestão de projetos ponta a ponta. Período de maio/2027 a dezembro/2029.

Investimento previsto de R$ 0,00. As rotinas que substituem as planilhas e os e-mails são as próprias funcionalidades do GPF 2.0, já custeadas na atividade 01, de modo que nada é adquirido especificamente para esta atividade. O esforço é de mapeamento, transição e descontinuação dos controles paralelos, conduzido pela equipe de TI em conjunto com os gestores das áreas, com pessoal já alocado.

Indicador: zero rotinas operacionais que ainda utilizem planilhas, e-mail ou similares até 2029.

RESUMO DAS ATIVIDADES

| Item | Descrição | Resultados Esperados | Início | Término | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Desenvolver e implementar o GPF 2.0 como plataforma corporativa única, modular e escalável. | 100% dos projetos ativos operando na plataforma e 100% do escopo desenvolvido. | jul/26 | dez/29 | André Oliveira |
| 02 | Integrar os agentes de inteligência artificial aos sistemas GPF 1.0 e GPF 2.0. | 100% dos agentes de IA em produção integrados aos sistemas corporativos. | jul/26 | mar/28 | André Oliveira |
| 03 | Garantir a máxima disponibilidade dos sistemas. | Disponibilidade ≥ 99% por sistema crítico. | jun/26 | dez/29 | André Oliveira |
| 04 | Eliminar o uso de controles paralelos no fluxo de gestão de projetos ponta a ponta. | Zero rotinas operacionais utilizando planilhas, e-mail ou similares. | mai/27 | dez/29 | André Oliveira e Gestores das áreas |

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

|  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade |  | 2º tri | 3º tri | 4º tri | 1º tri | 2º tri | 3º tri | 4º tri | 1º tri | 2º tri | 3º tri | 4º tri | 1º tri | 2º tri | 3º tri | 4º tri | 1º tri |
| 01 - Desenvolver e implementar o GPF 2.0 |  |  | R$ 2.832.967,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Desenvolvimento: manutenção do espaço de trabalho |  |  |  | R$ 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Desenvolvimento: lanche e utilidades da equipe terceirizada |  | R$ 202.967,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Implantação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 2.600.000,00 |  |  |  |  |
| 02 - Integrar agentes de IA ao GPF 1.0 e 2.0 |  |  | R$ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 - Garantir máxima disponibilidade dos sistemas |  |  |  |  | R$ 1.511.500,00 |  |  |  | R$ 1.570.000,00 |  |  |  | R$ 1.468.500,00 |  |  |  |  |
| 04 - Eliminar uso de controles paralelos |  |  |  |  |  | R$ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  | R$ 7.382.967,52 (parcial: trechos sem valor ainda a definir) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |